## 運用手順(図)
2
非表示列
[7 empty] | 予定工数 | 実績工数 | 進捗率 | 出来高実績 | 0W |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | e
[7 empty] | (MD) | (MD) | (%) | (MD) |  |  |  | 11/01 - 11/07 |  |  | 11/08 - 11/14 |  |  | 11/15 - 11/21 |  |  | 合計
項目 |  |  |  |  | 担当1 | 担当2 | PV | AC |  | EV | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
基本設計
■単位：日
基本設計内部設計書
| 1. | 機能設計
|  |  | 1-1. | 機能階層図 | 竹本 | 西山 | 4 | 5 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 4 | 5 | TRUE
|  |  | 1-2. | 処理フロー | 政田 | 田中 | 4 | 6 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 4 | 6 | TRUE
|  |  | 1-3. | 処理説明 | 政田 | 成塚 | 4 | 5 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 4 | 5 | TRUE
| 2. | 画面設計
|  |  | 2-1. | 画面一覧 | 竹本 | 鈴木 | 5 | 5 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 0 |  | 5 | 5 | 5 | TRUE
|  |  | 2-2. | 画面遷移図 | 政田 | 田中 | 4 | 6 | 60% | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 1 | 3 | 1.6 | 5 |  | 0 |  | 4 | 2.4 | 6 | TRUE
|  |  | 2-3. | 画面レイアウト | 政田 | 大崎 | 5 | 6 | 30% | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 5 | 1.5 | 5 |  | 0 |  | 5 | 1.5 | 6 | TRUE
|  |  | 2-4. | 画面項目説明 | 政田 | 成塚 | 5 | 5 | 30% | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5 | 1.5 | 5 |  | 0 |  | 5 | 1.5 | 5 | TRUE
|  |  | 2-5. | 入力チェック仕様 | 竹本 | 田中 | 10 | 5 | 30% | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 |  | 10 | 3 | 5 | TRUE
|  |  | 2-6. | 入力チェック詳細仕様 | 竹本 | 大崎 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 5 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | TRUE
[6 empty] | 予定工数計 | 46 |  |  | 合計 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14.8 | 20 | 21 | 10.6 | 23 | 10 | 0 | 0 | 46 | 25.4 | 43
[10 empty] | 累計 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14.8 | 20 | 36 | 25.4 | 43 | 46 |  |  |  | 46 | 63.6
[10 empty] | SPI | [5 empty] | 0.99 |  |  | 0.71 |  |  | 0
[10 empty] | CPI | [5 empty] | 0.74 |  |  | 0.59 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 工数超過予測 (/MD) /日 | [5 empty] | 5.2 |  |  | 17.6 |  |  | 0
[10 empty] | 期間超過予測 (/W) | [5 empty] | 0.01 |  |  | 0.82 |  |  | #DIV/0!
2) 開始前
[PV]各タスクごとの予定工数を登録
1) 開始前
タスクの登録
3) 開始前
プロジェクト期間中のタスクごとの予定工数を割り当てる ⇒ [PV]
5) プロジェクト期間中
週が変わったタイミングで前週のEVを確定(=値貼り付け)する。
6) プロジェクト期間中
1Wの実績を登録⇒[AC]
4) プロジェクト期間中
1Wの実績を登録⇒[AC]
2週目の状態
期間超過分の予測
w
0.82
工数超過予測：
/日
17.60

## 運用手順
■EVM 運用手順
1) 開始前
タスクの登録
2) 開始前
[PV]各タスクごとの予定工数を登録
3) 開始前
プロジェクト期間中のタスクごとの予定工数を割り当てる ⇒ [PV]
4) プロジェクト期間中
1Wの実績を登録⇒[AC]
5) プロジェクト期間中
週が変わったタイミングで前週のEV（進捗率）を確定(=値貼り付け)する。
6) プロジェクト期間中
1Wの実績を登録⇒[AC]
■EVMを利用した運用管理手順
■プロジェクト運用前準備
レビューを行う前に次の項目を準備する。
|  |  | 1 | 工数の記録単位決定
工数の記録：日、時間
EVMの表示：週、日 →→内部の進捗MTGの単位
|  |  | 2 | WBSの作成
EVMテンプレートをもとに発生するタスクをWBSとして登録する。
担当者、予定工数[AC]、規模を割りあてる。
※1タスク、1名、最大5日～10日程度の作業量 で登録する
|  |  | 3 | スケジュール作成
No.2で作成したWBSに開始日、終了日を設定する。
作業日を割り当てる。
|  |  | 4 | 重要タスクを設定する。
プロジェクト内で、依存度・影響度の大きい（高い）タスクを洗い出し設定する。
|  |  | 5 | 進捗会議の日程を決める。
プロジェクトメンバー（ロココのみ）内での進捗確認の日程を決める。 →プロジェクト計画書記載する事。
※進捗率、計測・分析方法は計測と分析.docxを参照のこと
■プロジェクト運用
|  |  | 1 | 日時でプロジェクトで発生した工数を入力する。
入力していないメンバーがいる場合は、プロジェクトマネージャーが指摘する。
|  |  | 2 | 進捗率を確認し、記録する。
|  |  | 3 | プロジェクト内の進捗会議を実施する。
進捗率を確認しEVMに入力する。
|  |  | 4 | SPI、CPI、工数超過予測、期間超過予測などを確認する
リスク管理、計測基準から判断してなんだかの対策が必要な状況にないか確認する。
|  |  | 5 | 依存度、影響度の高いタスクで遅延、課題が発生している場合は、関係者間で情報連携を行い、
プロジェクト課題として共有し解決をはかる。
|  |  | 6 | 対策が必要な場合
→対応策を検討し対策をとる
|  |  | 7 | 進捗会議終了後、出来高工数を反映したものをPJメンバー内で共有する。
対策が発生している場合は合わせて連絡を行う事ととする。
必要な項目があれば、
MicrosoftProjectでも可とする。

## 計測(まとめ)
[8 empty] | 予定工数 | 実績工数 | 進捗率 | 出来高実績 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10
機能要件/タスク |  | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 規模 |  | 重要 | /h | /h | (%) | /h | [30 empty] | 合計
| タスク |  |  |  | 予想 | 実績 | (KeyTask) | PV | AC |  | EV | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | ｈ |  | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 累計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | SPI | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[11 empty] | CPI | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[11 empty] | 工数超過予測 (/MD) | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #REF!
[11 empty] | 期間超過予測 (/W) | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!

## 実績(日別)
[8 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
機能要件/タスク |  | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 予定工数 | 実績工数 | 進捗率 | yyyy/mm/dd ～ yyyy/mm/dd |  | yyyy/mm/dd ～ yyyy/mm/dd |  | yyyy/mm/dd ～ yyyy/mm/dd |  | yyyy/mm/dd ～ yyyy/mm/dd |  | yyyy/mm/dd ～ yyyy/mm/dd |  | yyyy/mm/dd ～ yyyy/mm/dd |  | yyyy/mm/dd ～ yyyy/mm/dd |  | yyyy/mm/dd ～ yyyy/mm/dd |  | yyyy/mm/dd ～ yyyy/mm/dd |  | yyyy/mm/dd ～ yyyy/mm/dd
| タスク |  |  |  | PV | AC | (%) |  | 計 |  | 計 |  | 計 |  | 計 |  | 計 |  | 計 |  | 計 |  | 計 |  | 計 |  | 計
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## グラフ
↓グラフ用
■計 | ○週目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| PV：予定工数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EV：出来高工数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AC：実績工数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | mm/dd～mm/dd | mm/dd～mm/dd | mm/dd～mm/dd | mm/dd～mm/dd | mm/dd～mm/dd | mm/dd～mm/dd | mm/dd～mm/dd | mm/dd～mm/dd | mm/dd～mm/dd | mm/dd～mm/dd
■累計 | ○週目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| PV：予定工数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EV：出来高工数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AC：実績工数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SPI ：ｽｹｼﾞｭｰﾙ効率指数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CPI：コスト効率指数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 工数超過予測 (MD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 期間超過予測 (W) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ※更新日： | [10 empty] | 単位：/日
期間超過分の予測： 日
#DIV/0!
工数超過予測 ： 日
0.00
Note on B12: PV / EV
Note on B13: EV / AC
Note on B14: AC - EV
Note on B15: (経過期間 / SPI) - 経過期間